## 様式１
（様式１） |  |  |  |  | 座教総発第 19 号
令和元年 7月24日
文部科学大臣 殿
座間市長 遠藤 三紀夫
施設整備計画の事後評価について
学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。
| １． | 施設整備計画の名称
座間市公立学校等施設整備計画
| ２． | 計画期間
平成29年度
（担当）
座間市教育委員会教育総務課
住所：神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話：046－252－8375（直通）

## 様式２
（様式２）
３．事後評価の実施
（１） 実施時期
平成30年5月に担当部長による一次評価を実施。 平成30年9月に行政評価委員会による二次評価を実施。 平成31年3月に行政評価を作成発行。令和元年5月、本市ホームページにも公表。
（２） 評価の方法
平成30年5月に担当部長による一次評価を実施。 平成30年9月に行政評価委員会による二次評価を実施。 平成31年3月に行政評価を作成発行。令和元年5月、本市ホームページにも公表。
４．総合的な所見
児童、生徒、教職員の安全確保及び避難所の確保として施設の耐震化の必要性は極めて高いため、学校施設環境改善交付金を活用し、積極的に構造耐震化に取り組み、平成23年度に全ての公立学校施設の構造耐震化が完了しました。 平成29年度は、施設整備計画事業を計画どおり実施しました。（平成30年度施工） 今後も、学校施設環境改善交付金を活用しながら、学校施設の改善をしていきます。
５．各目標の達成状況
（１） 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
（２） 地震、津波等の災害に備えるための整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
相武台東小学校2号棟外壁改修工事、座間中学校2号棟外壁改修工事、東中学校1号棟外壁及び屋上防水改修工事では、老朽化した非構造部材の改修を実施し、防災機能強化を進めることができました。
（３） 防犯対策など安全性の確保を図る整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
（４） 教育環境の質的な向上を図る整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
南中学校屋内運動場等便所改修工事では、老朽化したトイレを改修し、併せて多目的トイレを整備することにより、バリアフリー化の推進を図ることができました。また、大便器の洋式化も進めることができました。
（５） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
| 【目標の達成状況】 | 目標を達成した ／ 達成できなかった
【所見】
６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

## 様式３
（様式３）
７．事業ごとの実施状況
学校等の名称 | 目標 | 事業 区分 | 整備方針 |  |  |  | 事業完了 年月日 | (実施しなかった場合） | 備考 （改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記）
|  |  | 事業単位 | 建物 区分 | 構造 区分 | 全事業期間 （契約～完成） |  | 未実施の理由・今後の対応予定等
相武台東小学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | H30.5.17～H30.10.31 | 2018-11-16
座間中学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | H30.5.12～H30.10.15 | 2018-10-30
東中学校 | （２） | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | H30.5.17～H31.1.15 | 2019-01-30
南中学校 | （４） | 07 | 大規模改造（トイレ） | 校 | - | H30.5.17～H30.10.26 | 2018-11-01
南中学校 | （４） | 07 | 大規模改造（トイレ） | 屋 | - | H30.5.17～H30.10.26 | 2018-11-01
|  | 01 | 危険改築
|  | 02 | （財）地震改築
|  | 03 | 長寿命化改良事業
|  | 04 | 不適格改築
| （１） | 05 | （特）地震改築 | 校 | Ｒ
| （２） | 06 | （特）地震改築（特支） | 屋 | Ｓ
| （３） | 07 | 津波移転改築 | 園 | ＲＳ
| （４） | 08 | 大規模改造（補強） | 寄 | Ｗ
| （５） | 09 | 地震補強 | 連 | -
| ― | 10 | （特）地震補強 | 児
|  | 11 | （特）地震補強（特支） | 住
|  | 12 | 大規模改造（老朽） | 共
|  | 13 | 大規模改造（老朽：エコ改修） | 部
|  | 14 | 大規模改造（教育内容） | -
|  | 15 | 大規模改造（トイレ）
|  | 16 | 大規模改造（余裕教室）
|  | 17 | 大規模改造（法令等）
|  | 18 | 大規模改造（校内LAN)
|  | 19 | 大規模改造（スプリンクラー）
|  | 20 | 大規模改造（空調）
|  | 21 | 大規模改造（障害）
|  | 22 | 大規模改造（防犯）
|  | 23 | 統合（改修）
|  | 24 | 屋外教育環境
|  | 25 | 木の教育
|  | 26 | 地域連携（複合型）
|  | 27 | へき集、教員宿舎等
|  | 28 | 特支（幼・高）
|  | 29 | 特支（幼・高）
|  | 30 | 特支（廃校・余裕教室等改修）
|  | 31 | 中等後期【沖縄・奄美】
|  | 32 | 高校（全日）【沖縄・奄美】
|  | 33 | 幼稚園（幼保こども園含）
|  | 34 | 幼稚園（幼保こども園含）定員引下げ
|  | 35 | 小校
|  | 36 | 中校
|  | 37 | 義務校
|  | 99 | 公害改築
公害（防止）
火山改築
公害（降灰）
一般施設
普通科等家庭科
専攻科
共同利用施設
農業経営者育成
実習船
単独校調理場（新増築）
共同調理場（新増築）
単独校調理場（改築）
共同調理場（改築）
スポーツセンター（新改築）
スポーツセンター（改造）
屋内スイミング（一般）
屋内スイミング（耐震強化）
屋内スイミング（浄水型）
屋内浄水型水泳プール
屋外地域スイミング（浄水型）
屋外浄水型水泳プール
屋外スポーツ（運動場）
屋外スポーツ（クラブハウス）
屋外スポーツ（照明施設）
武道センター（柔・剣道場）
地武道センター（弓道場）
社会体育施設耐震化
学校水泳プール（屋外）
学校水泳プール（上屋）
学校水泳プール（屋内）
学校水泳プール耐震補強
中学校武道場（新築）柔・剣道場等
中学校武道場（新築）弓道場
中学校武道場（増改築）柔・剣道場等
中学校武道場（増改築）弓道場
学校屋外運動場照明施設
学校クラブハウス
防災機能強化
太陽光発電等
その他